## CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN GARANTIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
Plan de acción del mes de enero a diciembre de 2018
POLITICA Centrar la atención en el usuario en todas las áreas de la institución, brindando un entorno seguro para los pacientes, en donde el riesgo de ocurrencia de un daño en la prestación de servicios de salud sea minimizado a partir de la implementación de barreras de seguridad eficientes y gestión de los reportes de incidentes y eventos adversos, proponiendo un ambiente de confidencialidad, confianza y satisfacción al usuario y su familia con personal capacitado, ético y responsable que ofrezcan un trato digno; información clara, oportuna y veraz.
LÍDER DEL GRUPO: GLORIA PIEDAD TABORDA- Calidad
ESTRATEGIA DEFINIDA | PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS | ACCIONES | INDICADOR O EVIDENCIA POR ACCIÓN | PROCESO, PERSONA O EQUIPO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES $ | SEGUIMIENTO
[54 empty] | Responsable del seguimiento | 1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | ESTADO DEL ESTANDAR / OBJETIVO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
CALIDAD |  |  |  |  | 1: CALIDAD
ATENCIÓN SEGURA, CON CALIDAD Y CALIDEZ. | SEGURIDAD DEL PACIENTE | Socializar programa institucional de seguridad del pacieente | (Nº de procesos capacitados / Nº total de procesos con lo que cuenta la entidad)*100 | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | El programa de seguridad del paciente fue socializado a los 11 procesos misionales de la entidad. | Fotografias, listas de asistencia. | bar: 2; 1; 4
|  | Cunplir con el programa de Auditorias | (Nº Auditorias realizadas/Nº de auditorias programadas)*100 | CALIDAD - CONTROL INTERNO | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | Con corte a agosto de 2018 se ejecuto el 100% de los 9 procesos planeados a auditorar establecidos mediante acta Nº001 de control interno.Se cuenta con los informes de las auditorias | Informes de auditorias y actas de comité de control Interno | bar: 2; 2; 2
|  | Realizar rondas de seguridad. | (Nº de rondas realizadas a nivel instiotucional/Nº de rondas de seguridad programadas)*100 | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | Se realizo dentro del programa de auditorias internas y rondas de seguridad, la ronda en los servicios de Cirugía en la fecha,8 agosto, 28 agosto, 5 septiembre en los centros de salud de Bonafont y san lorenzo se hace enfasis en las estrategias de seguridad, lavado de manos, identificacion de paciente, admnistracion de medicamentos, semaforizacion medicamentos de riesgo. Se cuenta con las actas de las mismas | Acta Nº1 de comité de control interno donde se realizó la planeacion de las rondas de seguridad, y las actas e informes de las rondas realizadas | bar: 4; 1; 2; 1
| MONITOREO A EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES | Analizar los eventos adversos e incidentes | (Nº de Eventos adevrsos e incidentes analizados y gestionados/Nº de eventos e incidentes reportados)*100 | CALIDAD | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | Cada mes se analizan las accione inseguras reportadas por los procesos y en el analisis se concluye si es evento o incidente. para esta vigente se tienen 229 acciones de las cuale son analizadas en su totalidad y solo 24 fueron catalogadas como eventos adversos | Actas de reunion del equipo de analisis de eventos adversos | bar: 1; 1; 1; 1 to 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
| SISTEMA UNICO DE ACREDITACION | Cumpir con las acciones priorizadas dentro del pprgrama de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) | (Sumatoria de las actividdaes priorizadas dentro del sistema de acreditacion en estado completo/Total de actividades definidades dentro del sistema unico de acreditacion priorizadas) *100 | CALIDAD | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | De las 16 acciones previstar en el PAMEC para la vigencia 2018, todas se cumplieon en sutotalidad, el cual fue analizado y socializado ante la DTSC de donde surge acta. | Informe de DTSC, seguimineto al PAMEC y ssocializacion del mismo en comité de gestion y desempeño y de calidad | bar: 2; 3; 4
| SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD | Mejorar el reporte y gestion de los indicadores de informacion para la calidad | (Nº de indicadores del sistema de informacion de la calidad que cumplen con los estandares establecidos a nivel interno/ Total de indicadores de informacion para la calidad)*100 | CALIDAD | [48 empty] | 0 | Planeacion | 94% | Completo | De los 16 indicadores obligatorios de reporte solo uno se encuentra fuera del estandar meta este es la oportunidad de pediatra falta de oferta de especialidad. Indicadores socializados y analizados en la Direccion territorial de Salud de Caldas | Reporte de Indicadores a la plataforma SIHO, acta de la Direccion Territorial de soializacion y analisis de los mismos. | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
| PRIORIZACION, ACTUALIZACION O ADOPCION Y DESPLIEGUE DE GUIAS, PROTOCOLOS | Socializar guias y protocolos priorizados | (Nº de guias y protocolos socializados/Nº total de guias y protocolos de atencion priorizadas)*100 | CALIDAD | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | Durante la vigencia de 2018 se tenia programado trabajar en la politica programa de seguridad del paciente de los cuales se opto socializar al personal los protocolos de: Administracion de medicamentos, Lavado de manos, Identificacion del paciente y Prevencion de caidas | Listados de asistencia, fotografias, actas
|  | Evaluar adherencia a guias y protocolos | (Nº de guias y protocolos evaluados/Nº total de guias y protocolos de atencion priorizadas)*100 | CALIDAD | [48 empty] | 0 | Planeacion | 100% | Completo | Se aplica las listas de chequeo de los protocolos a evaluar en los servicios de hospitalizacion y urgencias y se hace analisis de los resultados. Lista de chequeo de Administracion de medicamentos, lavado de manos, prevencion de caidas y de identificacion de pacientes. | Listas de chequo de los protocolos socializados. | bar: 3; 3; 2
TOTAL |  | 8
NUMERO ACTIVIDADES
[56 empty] | Completo | 8
[56 empty] | En desarrollo | 0
[56 empty] | Atrasado | 0
[56 empty] | No iniciado | 0
% CUMPLIMIENTO
COORDINADOR CALIDAD |  |  | COORDINADOR PLANEACIÓN | [52 empty] | COMPLETO | 99%
[56 empty] | EN DESARROLLO | 0%
[56 empty] | ATRASADO | 0%
[56 empty] | NO INICIADO | 0%

## TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN TALENTO HUMANO
Plan de acción del mes de enero a diciembre de 2018
OBJETIVO Optimizar las competencias del capital humano de la empresa en el ámbito humanístico, científico y técnico, que contribuyan al mejoramiento del sentido de pertenencia con la institución, a la apropiación de los lineamientos; basados en un ejercicio ágil, oportuno, efectivo y transparente de la contratación de personal, enmarcado en el cumplimiento de la normatividad vigente, reflejándolo en la atención de los servicios de salud.
LÍDER DEL GRUPO: GINA ALEXANDRA AGUILAR - Talento humano
ESTRATÉGIA | PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS | ACCIONES | INDICADOR O EVIDENCIA POR ACCIÓN | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO, PERSONA O EQUIPO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES $ | SEGUIMIENTO
1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | ESTADO DEL ESTANDAR / OBJETIVO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
TALENTO HUMANO | [5 empty] | 1: TALENTO HUMANO
DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO COCMO EJE DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN | PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL EMPLEADO | Ejecutar el programa de bienestar del empleado | (Nº de actividades realizadas del plan de bienestar social del empleado/Nº total de actividades programadas en el plan de bienstar social del empleado)*100 |  | Comité de Bienestar del Empleado | [48 empty] | 0 | 100% | completo | Se encuentra elaborado el Programa de Bienestar del Empleado y aprobado mediante acta de Bienestar Nº002-18 Se socializo a todos los funcionarios de planta el 5 de abril de las 8 actividades programadas se han ejecutado todas de manera adecuada. | Acta de comte de bienestar social del Empleado
| PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION | Ejecutar el Programa de Induccion y Reinduccion | (Nº de personas con induccion en el periodo/Nº de personas que ingresaron en el periodo)*100. |  | Talento Humano | [48 empty] | 0 | 100% | completo | Se reviso la carpeta de inducción y reinducción en la cual se evidencio que la totalidad de personas que entraron hasta el 31 de diciembre de 2018 han recibido el programa de inducción. Y el prorama de reinduccion se llevo a cabo con el apoyo de confa, en donde se sociizaron temas exclusivos de la entidad. (mapa de procesos). | Fotograias, listado de asistencia, convocatorias, formato de induccion diligenciado.
| PROGRAMA DE APRENDIZAJE EDUCATIVO | Gestionar las capacitaciones soilcitadas dentro del PAE | (Nº de capacitaciones establecidas en el PIC /Nº de capacitaciones solicitadas por la áreas en el PAE)*100 |  | Talento Humano | [48 empty] | 0 | 100% | completo | El PIC quedo aprobado y establecido de acuerdo a las necesidades de las áreas captadas a través del PAE | Apporbacion del PIC y PAE realizado | bar: 2 to 4
| PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL | Ejecutar el Plan de de capacitacion Institucional | (Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas dentro del PICl)*100. |  | Talento Humano | [48 empty] | 0 | 80% | completo | Se realizaron 16 capacitaciones de las 20 programadas. no se realizó la de Seguridad Social por tiempo del expositor. | listado de asistencias, fotografias, actas
| CLIMA ORGANIZACIONAL | Gestionar con un tercero actividad motivacional y de clima organizacional | Actividad realizada y gestionada. |  | Talento Humano | [48 empty] | 0 | 100% | completo | Se gestiono con la trabajadora social del progaram de salud mental la posobilidad de realizar una encuesta para medir el clima organizacional de la cual se apoya con la betria psiosocial del ministerio de salud y proteccion social. | Formatos diligenciados y sociaizados a los procesos | bar: 4 to 3
|  | Elaborar y aplicar encuesta diseñada para medir clima organizacional | (Nº de funcionarios encuestados/Nº de funcionarios vinculados a la entidad)*100 |  | Talento humano | [48 empty] | 0 | 100% | completo | En todos los procesos fueron aplicadas las encuestas de clima organizacional de la cual surge un informe y plan de mejoramiento para trabajar durante el año 2019 | Formatos diligenciados y sociaizados a los procesos | bar: 2 to 1
| EVALUACIONES DE DESEMPEÑO | Realizar evaluaciones de desempeño a los empleados de carrera | (Nº de empleados evaluados/Nº de personas que se encuentran inscritas en carrera) |  | TALENTO HUMANO | [48 empty] | 0 | 100% | completo | Se evidencia la totalidad de evaluacion de desempeño realizadas a los funcionarios de planta ademas se realizo la evaluacion en la nueva plataforma SEDEL. | Formatos de evaluacion de desempeño y la totalidad de SEDEL diligenciado | bar: 1 to 4; 1 to 3
| COMUNICACIÓN Y MERCADEO PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN | Crear la oficina de comunicaciones | Contrato de prestacion e servicios para el área de comunicaciones. |  | Gerencia | [48 empty] | 0 | 100% | completo | Se contrato comunicadora Social para aperturar la oficina de comunicaciones de la entidad y asi mejorar la comunicación tanto interna como externa | Contrato en SECOP | bar: 2 to 4
TOTAL |  | 8
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO II
NUMERO DE ACTIVIDADES
[56 empty] | Completo | 8
[56 empty] | En desarrollo | 0
[56 empty] | Atrasado | 0
[56 empty] | No iniciado | 0
COORDINADOR TALENTO HUMANO |  |  | COORDINADOR PLANEACIÓN | [52 empty] | % CUMPLIMIENTO
[56 empty] | COMPLETO | 97.5%
[56 empty] | DESARROLLO | 0%
[56 empty] | ATRASADO | 0%
[56 empty] | NO INICIADO | 0%

## PLAN Y C.INTERNO
PLAN DE ACCIÓN PLANEACION Y CONTROL INTERNO
Plan de acción del mes de enero a diciembre de 2018
OBJETIVO Garantizar una sostenibilidad institucional con énfasis en actividades de autocontrol, rentabilidad social, austeridad en el gasto, gestión del riesgo y el logro sistemático de los resultados.
LÍDER DEL GRUPO: BONNIE CATHERINE RAMIREZ MONTOYA - Planeación CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL - Control Interno
ESTRATÉGIA | PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS | ACCIONES | INDICADOR O EVIDENCIA POR ACCIÓN | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO, PERSONA O EQUIPO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | RECURSOS ADICIONALES $ | SEGUIMIENTO
1
[7 empty] | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | ESTADO DEL ESTANDAR / OBJETIVO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
PLANEACION Y CONTROL INTERNO
MECANISMOS QUE BRINDEN TRANSPARENCIA A LA GESTION PÚBLICA | SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFAT) | Realizar los reportes concernientes con el SARLAFT | (Nº de reportes realizados al FUID /Nº de reportes requeridos POR EL FUID)*100 |  | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |  | 100% | completo | Se realizaron los reportes mensuales al FUID. Se encuentran los reportes de los mismos. | Informe mesuales enviados al FUID
| PLAN DE ADQUISICIONES | Reportar el Plan Anual de Adquisisiones al SECOP y Pagina web | Reporte realizado y verificado |  | JEFE DE COMPRASS |  | 100% | completo | Se reporto el plan anual de adquisiiones al SECOP y se publico en la pagina WEB. | captura de pantalla del plan anual de adquisiciones pagina web y en secop
| RENDICION DE CUENTAS | Realizar una audiencia publica de cuentas a la comunidad | (rendiciones de cuentas realizadas/Rendiciones de cuentas programadas)*100 |  | PLANEACIÓN |  | 100% | completo | Se realizao la rendicion de cuentas de la vigencia 2017 en el mes de marzo de 2018. Se publico en la pagina web y en la plataforma de la supersalud tanto la fecha como el informe. | Captura de panatalla en la supersalud e informe de rendicion (presentacion)
FORTALECIMINETO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA GESTIÓN TECNOLOGÍCA | CARACTERIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | Actualizar los procesos con sus procedemientos priozados. | (Nº de procesos actualizados/Nº de procesos priorizados)*100 |  | PLANEACIÓN CALIDAD |  | 100% | completo | El realizo actualizacion de los macroporcesos ambulatorio, hospitalario, ambientes fisico y talento humano estos mismo reportador en la ciruclar externa de la Supersalud y actualizados por las auditorias para el mejoramiento de la calidad. | Manual de procesos y procedimientos con control de documentos actualizado.
TOTAL |  | 4
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO II
NUMERO DE ACTIVIDADES
[7 empty] | Completo | 4
[7 empty] | En desarrollo | 0
|  | COORDINADOR PLANEACIÓN |  |  |  |  | Atrasado | 0
[7 empty] | No iniciado | 0
% CUMPLIMIENTO
[7 empty] | COMPLETO | 100%
[7 empty] | DESARROLLO | 0%
[7 empty] | ATRASADO | 0%
[7 empty] | NO INICIADO | 0%

## SISPI
PLAN DE ACCIÓN PLANEACION Y CONTROL INTERNO
Plan de acción del mes de enero a diciembre de 2018
OBJETIVO Garantizar una sostenibilidad institucional con énfasis en actividades de autocontrol, rentabilidad social, austeridad en el gasto, gestión del riesgo y el logro sistemático de los resultados.
LÍDER DEL GRUPO: BONNIE CATHERINE RAMIREZ MONTOYA - Planeación CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL - Control Interno
ESTRATÉGIA | PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS | ACCIONES | INDICADOR O EVIDENCIA POR ACCIÓN | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO, PERSONA O EQUIPO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES $
1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | ESTADO DEL ESTANDAR / OBJETIVO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
PLANEACION Y CONTROL INTERNO | [5 empty] | 1: PLANEACION Y CONTROL INTERNO
SISTEMA DE SALUD INDIGENA PROPIO E INTERCULTURAL | Participación de las mesas de concertación del SISPI | Participación de las mesas de concertación del SISPI | (Número de Reuniones asistidas/Número de reuniones programadas)x100 |  | GERENTE | [49 empty] | 100% | completo | El hospital por representación de la coordinadora de pyp aistio a todas las mesas de concertación que se realizaron. Se cuentan con los listados de asistencia a las mismas. | Listado de asistencias de la DTSC
TOTAL |  | 1
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO II
NUMERO DE ACTIVIDADES
[55 empty] | Completo | 1
[55 empty] | En desarrollo | 0
[55 empty] | Atrasado | 0
[55 empty] | No iniciado | 0
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
% CUMPLIMIENTO
[55 empty] | COMPLETO | 100%
[55 empty] | DESARROLLO | 0%
[55 empty] | ATRASADO | 0%
[55 empty] | NO INICIADO | 0%

## RESPONSABILIDAD SOCIAL (hidden)
PLAN DE ACCIÓN DIRECCIONAMIENTO
Plan de acción del mes de enero a diciembre de 2012
POLITICA Cumplir con las acciones establecidas en la política del macroproceso de responsabilidad social, a través de la contribución al mejoramiento social y medio ambiental, dando un reconocimiento al enfoque étnico y multicultural de la región, realizando interacción y articulación ciudadana mediante las sensibilizaciones en principios y valores en pro de la comunidad y el medio ambiente.
LÍDER DEL GRUPO: ÁLVARO ENRIQUE AGÓN LLANOS - Gerente Delia Lorena Vargas - Enfermera
ESTANDAR/ CALIDAD ESPERADA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ACCIONES | INDICADOR O EVIDENCIA POR ACCIÓN | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES $ | SEGUIMIENTO
[56 empty] | Responsable del seguimiento | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | ESTADO DEL ESTANDAR / OBJETIVO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | ESTADO DEL ESTANDAR / OBJETIVO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
|  | Ajustar procesos y procedimientos según lo establecido en estandares de acreditación y requerimientos de MECI y legales. | Procesos y procedimientos ajustadosde responsabilidad social |  | Gestión de la responsabilidad social - Planeacion | Delia Lorena Vargas - Bonnie Ramirez | [49 empty] | Planeación | 0%
|  | Definir los riesgos del macroprocesos, establecer acciones y cronograma que conlleven a eliminarlos, controlarlos y mitigarlos. | Mapa de Riesgos de Responsablilidad Social |  | Gestión de la responsabilidad social - Planeacion | Delia Lorena Vargas - Bonnie Ramirez | [49 empty] | Planeación | 0%
|  | Realizar socialización a los medicos, odontologos y jefes de enfermeria de la institución acerca de las acciones realizadas en el proceso de adecuación sociocultural. | No de personas que asisten a la socializacion/No total de personas convocadas a la socialización |  | Adecuación sociocultural en las comunidades indigenas - Gestion de la responsabilidad social | Delia Lorena Vargas | [49 empty] | Planeación | 0%
[56 empty] | Planeación | 100%
[56 empty] | Planeación | 75%
[56 empty] | Planeación | 0%
[56 empty] | Planeación | 0%
[56 empty] | Planeación | 100%
[56 empty] | Planeación | 100%
[56 empty] | Planeación | 100%
3
[56 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO I | [5 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO II
[56 empty] | NUMERO ACTIVIDADES | [5 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES
[56 empty] | Completo | 0 |  |  |  |  | Completo | 0
[56 empty] | En desarrollo | 0 |  |  |  |  | En desarrollo | 0
[56 empty] | Atrasado | 0 |  |  |  |  | Atrasado | 0
[56 empty] | No iniciado | 0 |  |  |  |  | No iniciado | 0
[56 empty] | % CUMPLIMIENTO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO
[56 empty] | COMPLETO | 0% |  |  |  |  | COMPLETO | 0%
[56 empty] | EN DESARROLLO | 0% |  |  |  |  | DESARROLLO | 0%
[56 empty] | ATRASADO | 0% |  |  |  |  | ATRASADO | 0%
[56 empty] | NO INICIADO | 0% |  |  |  |  | NO INICIADO | 0%